## Notificación de Abusos en el Tr
At Risk | Nombre de Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Asignado a | Duración | % Avance | Predecessors
| Sesión con Cliente | 2018-05-01 | 2018-05-16 |  | 12d | 99%
| Toma de Requerimientos | 2018-05-01 | 2018-05-07 | Victor Morales | 5d | 99%
| Documentación por Cliente | 2018-05-08 | 2018-05-09 | Victor Morales | 2d | 99% | 2
| Documentación Completa | 2018-05-10 | 2018-05-16 | Victor Morales | 5d | 99% | 3
| Análisis | 2018-05-17 | 2018-06-08 |  | 17d | 98%
| Modelo de Aplicación | 2018-05-17 | 2018-05-23 | Victor Morales | 5d | 99%
| Análisis de Requerimientos | 2018-05-24 | 2018-05-25 | Victor Morales | 2d | 99% | 6
| Diagrama de Flujo Actual | 2018-05-28 | 2018-05-28 | Victor Morales | 1d | 99% | 7, 4
| Diagrama de Flujo Nuevo | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Victor Morales | 1d | 99% | 8
| Entidad Relación | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Victor Morales | 1d | 89%
| Documentación del Proyecto | 2018-05-31 | 2018-06-07 |  | 6d | 99%
| Stake Holder | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Victor Morales | 1d | 99%
| Project Charter | 2018-06-01 | 2018-06-04 | Victor Morales | 2d | 99%
| Formato Inicio de Proyecto | 2018-06-05 | 2018-06-07 | Victor Morales | 3d | 99%
| Documentación Completa | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 1d | 99%
| Entrega Final de Documentación | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Victor Morales | 1d | 99%
| Definición de Sprints | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  | 2d | 99%
| Planificación de Sprints | 2018-06-11 | 2018-06-12 | Victor Morales | 2d | 99%
| Diseño | 2018-06-13 | 2018-06-26 |  | 10d | 65%
| Definición de Prototipo | 2018-06-13 | 2018-06-19 | Victor Morales | 5d | 80%
| Front End del Sitio | 2018-06-20 | 2018-06-26 | Victor Morales | 5d | 50% | 20
| Reunión | 2018-06-27 | 2018-07-03 |  | 5d | 76%
| Presentación de prototipo | 2018-06-27 | 2018-06-28 | Victor Morales | 2d | 70% | 21
| Acuerdos de Reunión | 2018-06-29 | 2018-07-03 | Victor Morales | 3d | 80% | 23
| Desarrollo | 2018-07-04 | 2018-09-17 |  | 54d | 2%
| Desarrollo Aplicación | 2018-07-04 | 2018-08-06 |  | 24d | 4%
| Login | 2018-07-04 | 2018-07-10 | Victor Morales | 5d | 5%
| Index | 2018-07-10 | 2018-07-16 | Victor Morales | 5d | 1%
| User Profile | 2018-07-17 | 2018-07-23 | Victor Morales | 5d | 3%
| CRUD Bus | 2018-07-24 | 2018-07-30 | Victor Morales | 5d | 5%
| Notification History | 2018-07-31 | 2018-08-06 | Victor Morales | 5d | 5%
| Desarrollo Administrativo | 2018-08-07 | 2018-09-17 |  | 30d | 0%
| Login | 2018-08-07 | 2018-08-13 | Victor Morales | 5d | 1%
| Index | 2018-08-14 | 2018-08-20 | Victor Morales | 5d | 0%
| CRUD Bus | 2018-08-21 | 2018-08-27 | Victor Morales | 5d | 0%
| CRUD User | 2018-08-28 | 2018-09-03 | Victor Morales | 5d | 0%
| CRUD Bussines | 2018-09-04 | 2018-09-10 | Victor Morales | 5d | 0%
| Reports | 2018-09-11 | 2018-09-17 | Victor Morales | 5d | 0%
| QA (quality assurance) | 2018-09-18 | 2018-10-11 |  | 18d | 0%
| Pruebas Unitarias | 2018-09-18 | 2018-10-01 | Victor Morales | 10d | 0%
| Pruebas Conjuntas | 2018-10-02 | 2018-10-08 | Victor Morales | 5d | 0%
| Casos de Prueba | 2018-10-09 | 2018-10-11 | Victor Morales | 3d | 0%
| Implementación | 2018-10-12 | 2018-12-07 |  | 41d | 0%
| Instalación | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Victor Morales | 1d | 0%
| Pruebas | 2018-10-15 | 2018-10-26 | Victor Morales | 10d | 0%
| Seguimiento | 2018-10-29 | 2018-12-07 | Victor Morales | 30d | 0%

## Comments
Row 3 | Sub-task 2 You can add discussions, notes, emails or attach files to comments. | Linda Diep | 03/08/18 5:49 PM